## 工作量估算汇总
模块 | 工作量(人/天) | 备注
进口单证 | 75
EDI | 35
监控平台 | 42
152

## 进口单证
模块 | 具体功能点 | 工作量(人/天) | 备注
费用 | 费用协议 | 5
| 费用导入 | 5
| 费用维护 | 5
| 结算接口（生成费用） | 3
| 现场收费 | 5
| 现场收费.发票 | 3
| 现场收费.结算接口 | 3
| 导入结算 | 5
| 批量导入费用 | 3
| 维护退款费用 | 3
| 退款.OA接口（现金退款） | 3
| 腿跨n.结算接口（退款） | 3
| 进口单证费统计 | 3
| 进口代收费统计 | 3
进口EDI管理 | 进口EDI导出 | 3
| 进口EDI导入查询 | 3
| EDI回执状态修改 | 3
| 海关新仓单EDI状态查询 | 3
| 进口整船理货回执查询 | 3
| 进口EDI回执导入查询 | 3
| 进口EXCEL仓单导入 | 5
| KLINEEDI报文确认 | ?
75

## EDI
模块 | 具体功能点 | 工作量(人/天) | 备注
新海关进口仓单导出 | 原始仓单全部数据导出 | 5
| 原始仓单主要数据导出 | 3
| 原始仓单次要数据导出 | 3
| 原始仓单变更 | 1
| 原始仓单删除 | 1
| 空箱快速验放 | 5
新海关进口外理导出 | 外理报文 | 5
| 其他口岸外理报文 | 1 | 格式一样，只需要配置
海关进口报文导出 | 仓单报文 | 5
| 其他口岸 | 2
| 空箱 | 3
| 其他口岸空箱报文 | 1
35

## EDI中心
模块 | 具体功能点 | 工作量(人/天) | 备注
监控平台 | 平台搭建 | 5 | 提供服务健康状态的反馈接口
| 服务心跳接口 | 3
| 数据上报接口 | 3
| 服务心跳状态界面 | 3 | 提供查询服务健康状态的查询界面
| 预警服务 | 5
| 数据上报SDK | 5
| 短信推送服务 | 3
| 邮件推送服务 | 3
通用服务 | 文件分发服务 | 4
| FTP服务 | 4 | 提供统一的FTP入口，通过文件分发服务推送到各个子系统
| 代码转换服务 | 4
42